## 運用方法
ステータス | 内容
起票中 | 起票中に使用（内部用ステータス）
起票済 | 起票完了済のものを表す
対応済 | BX様対応済のものを表す
完了 | 対応完了後確認済のものを表す
申し送り | 本検証では非対応とするものを表す
取り下げ | 起票取り下げを表す
再修正依頼 | 対応後確認したが再確認や再修正が必要な場合を表す
■使い方
1.弊社内で起票が完了したものについて「起票済」のステータスの状態でお渡しいたしますので内容のご確認をお願いいたします。
2.対応（問い合わせの場合は回答）が完了しましたら御社側でステータスを「対応済」に変更ください。本検証では非対応とする場合は「申し送り」にステータスを変更ください。
3.「対応済」のものについて弊社内で確認後、問題なかった場合は「完了」へ再確認などが必要な場合は「再修正依頼」へステータスを変更します。
「再修正依頼」のものについては再度ご確認をお願いいたします。

## 不具合表
品質管理表
BX記載 | [14 empty] | 熙誠デジタル記載 |  |  |  |  | BX記載
No | ステータス | 報告者 | 起票日 | ランク | 分類 | 件名 | 対象画面・機能 | 内容 | 再現手順 | あるべき挙動（期待する挙動） | 対象端末 | 関連No | 希望納期 | 備考 | 回答日 | 回答者 | 回答内容 | 修正Ver. | 横展開 | 確認日 | 記載者 | 確認内容
1 | 起票済 | 伊藤 | 2024/09/12 13:58 | C | 不具合 | 画面遷移の際、ロゴが出ず矢印回転 | あらゆる画面遷移時 | 本来であれば画面遷移時回転するロゴが出るはずだが出ずに回転する矢印が出ており、実装すべき機能と異なる。 | ※以下、一例です。 Top→右上「テスト担当5」→プロフィール | 画面遷移の際、ロゴが回転してほしい | ChromeOS128.0.6613.118 解像度：1080×675 | - | 12月中 |  | 2024-10-02 | 張 | 要確認 デザイン改善ですので、しばらく対応不要で良いかと思います。 |  |  | 2024-10-15 | ito | 今の段階では優先度は高くないですが、いずれ対応をお願いしたいです。
2 | 起票済 | 伊藤 | 2024/09/12 14:12 | C | 問い合わせ | アカウントのアイコン変更可能か迷う | プロフィール、セキュリティ、ライセンスのどれかの「アカウント」下のアイコン | 何のために「ファイルを選択して開く」画面が出るのか分かりづらい | ※以下一例 top→テスト担当05→プロフィール、セキュリティ、ライセンスのどれか→「アカウント」下のアイコンをクリックすると「ファイルを指定して開く」画面になるが、これでは何がどうなるのかわかりづらい | アイコン画像を任意のものに変更できるのであれば、アイコンにマウスをポイントした際「画像変更はダブルクリックして任意の画像を選択します」等文言がほしい。 | ChromeOS128.0.6613.118 解像度：1080×675 |  | 12月中 |  | 2024-10-02 | 張 | 対応要 説明言葉を追記します。
3 | 起票済 | 伊藤 | 2024/09/12 14:37 | C | 問い合わせ | ロールの「普通員工」（「員」は簡体字と思われます）」は日本語ではない | プロフィール画面内「ロール」 | ログイン画面右上に「日本語」とあるが、メニューに日本語にない文言が出る | topテスト担当5→プロフィール→ロール | 「一般ユーザー」「ユーザー」「利用者」といった日本語にある言葉が使用されていたら違和感無い | ChromeOS128.0.6613.118 解像度：1080×675 |  | 12月中 |  | 2024-10-02 | 張 | 対応要 ロールは、下記の三つですので、今回は、一般ユーザーに修正します。 ・admin（運用管理用アカウント）、システム設定関するものとなります。 ・会社管理者、会社の管理のため、アカウント情報などの管理のためのユーザーになります。 ・一般ユーザー、業務操作関するユーザーです。現在には、アカウント未提供、新規追加必要です。
4 | 起票済 | 伊藤 | 2024/09/12 14:37 | C | 問い合わせ | ブラウザでBIZ-X POTTS画面を開いた際（ログイン前から）ブラウザのタブ、サイトのURLが出る。 | 全画面 （ログイン画面も含む） | タブやアドレスバーが出ること | ブラウザでhttps://potts.biz-x.app/を 開いた時からずっと | タブやアドレスバーは出ずにBIZ-X POTTS画面を表示させること | ChromeOS128.0.6613.118 解像度：1080×675 |  | 12月中 |  | 2024-10-02 | 張 | 要確認 ブラウザの「←」と「→」の制御で、操作不可にしてほしいです。 |  |  | 2024-10-10 | ito | ブラウザの「←」と「→」の制御で、操作不可にしてほしいです.そういうことです。
5 | 起票済 | 伊藤 | 2024/09/12 14:37 | C | 問い合わせ | プロフィール＞セキュリティ画面でログイン[変更]が画面内に収まっていないのでパスワード変更ができる画面とは認識できない | セキュリティ画面内 [パスワード] | プロフィール＞セキュリティ画面で[変更]が画面内に収まっていないのでパスワード変更ができる画面とは認識できない | top→テスト担当5→セキュリティ | [セキュリティ]画面を開いたときに[変更]まで画面に収まり、パスワード変更ができる画面と認識できるようになること | ChromeOS128.0.6613.118 解像度：1080×675 |  | 12月中 |  | 2024-10-02 | 張 | 要確認 理解できておりませんので、詳しいまでに教えていただけますでしょうか。 パスワード変更というものは、別画面で作るということですか。 |  |  | 2024-10-10 | ito | 「005_test.xlsx」をご覧ください。
6 | 起票済 | 伊藤 | 2024/09/12 15:19 | C | 問い合わせ | 画面内にスクロールバーが無いので、右側に隠れている入力箇所が分からない | 入荷予定入力など | 画面内にスクロールバーが無いので、右側に隠れている入力箇所が分からない | top→入荷→入荷予定入力画面 | ・入力すべき項目が画面を開いた際に 一覧で表示 ・画面下部にスクロールバーを付け右側に画面がスクロールできるように見せる ・画面右端にスクロールバーを付け、画面上部から下にかけスクロールし入力できるよう促す | ChromeOS128.0.6613.118 解像度：1080×675 |  | 12月中 |  | 2024-10-02 | 張 | 対応要 スクロールバーを設定できるように調整します。
7 | 起票済 | 伊藤 | 2024/09/12 15:28 | C | 問い合わせ | 枠が入力可能（アクティブ）かグレイアウトか色がほとんど見分けがつきにくい | 入荷予定入力など | よくよく考えれば[取込状態]は入力項目ではないが、操作に慣れていないと入力項目なのかと思い入力しようとしてしまう。しかしグレイアウトしているので入力できない。グレイアウトの「グレイ」（灰色）が薄くてアクティブ項目と見分けがつかない | top＞入荷＞入荷予定入力など | グレイアウト（入力不可）項目の塗りつぶしの色をもう1段階黒くしたらアクティブかグレイアウトか判別しやすいと思われる | ChromeOS128.0.6613.118 解像度：1080×675 |  | 12月中 |  | 2024-10-02 | 張 | 対応要 １段階黒い色に設定します。
8 | 起票済 | 伊藤 | 2024/09/12 15:53 | C | 問い合わせ | [入荷明細]画面を開いた際、画面左側が隠れておりタイトル（入荷明細）が見えないので何の画面を開いたかパッと見わからない | 入荷明細 | [入荷明細]画面を開いた際、画面左側が隠れておりタイトル（入荷明細）が見えないので何の画面を開いたかパッと見わからない | top＞入荷＞入荷予定照会＞入荷明細 | 入荷明細画面が開くときは、まずは左端のタイトル名（入荷明細）、入荷予定番号を表示する。 | ChromeOS128.0.6613.118 解像度：1080×675 |  | 12月中 |  | 2024-10-04 | 張 | 要確認 メニューを隠して、画面を開くということですか。 タイトルを表示するのは、左上に表示しているタイトル「入荷明細」は「top＞入荷＞入荷予定照会＞入荷明細」にしてほしいですか。 |  |  | 2024-10-10 | ito | 「008_test.xlsx」をご覧ください。 ※要はその画面（今回は[入荷明細]画面）を開いたときに、画面のタイトルがきちんと表示されるようにしてほしいです。
9 | 起票済 | 伊藤 | 2024/09/12 16:12 | C | 問い合わせ | [入荷明細]画面を開き、[修正]を押下すると[入荷予定入力]画面になるが、画面左側が隠れてしまっている為、何の画面を開いているのか本当に自分が選択した入荷予定番号の情報なのかわかりづらい | 入荷明細→入荷予定入力 | [入荷明細]画面を開き、[修正]を押下すると[入荷予定入力]画面になるが、画面左側が隠れてしまっている為、何の画面を開いているのか本当に自分が選択した入荷予定番号の情報なのかわかりづらい | top＞入荷＞入荷予定照会＞ 入荷予定入力 | 入荷予定入力画面が開くときは、まずは左端のタイトル名（入荷予定入力）、入荷予定番号を表示する。 | ChromeOS128.0.6613.118 解像度：1080×675 |  | 12月中 |  | 2024-10-04 | 張 | 要確認 ↑と同じです。 |  |  | 2024-10-10 | ito | 👆と同じです。
10 | 起票済 | 伊藤 | 2024/09/12 16:38 | C | 問い合わせ | [入荷][出荷][在庫][棚卸]のスワイプで出るメニューとメニューの間が一定ではない。 |  | ハンバーガーメニュー＞[入荷][出荷][在庫][棚卸]のスワイプで出るメニューとメニューの間が一定ではなく、極端に狭かったり広かったりする。 | top>menu>[入荷][出荷][在庫][棚卸] | 例えば[入荷]であれば[入荷予定入力]と[入荷予定照会]の間は、[入荷予定照会]と【入荷検品】の間に比べずっと広い。津べればスワイプする回数が少なくなり、目的のメニューまで早くたどり着けるのではないか。 | ChromeOS128.0.6613.118 解像度：1080×675 |  | 12月中 |  | 2024-10-04 | 張 | 対応要 メニューとメニューの間が一定に設定します。 メニューのクローズボタンは左側にして、メニューは一番左側にして、マウスを移動すると、表示するように調整してほしいです。
11 | 完了 | 伊藤 | 2024/09/13 14:29 | - | 問い合わせ | [入荷予定入力]画面に明細行を追加→「明細」画面＞「商品_写真1」「商品_写真2」がデフォルトのまま変更できない。なのでどの注文でも商品画像は「いらすと屋」にしかならない。 | [商品_写真1][商品_写真2] | 商品写真が変更できない。写真の上でタップしても何も動かない。 | 入荷予定照会→任意の入荷予定番号を選択し[修正]→[明細行を追加]→明細＞[商品_写真1][商品_写真2] | 写真の枠の上でタップすると画像を選択する画面が出て、画像を変更できること | ChromeOS128.0.6613.118 解像度：1080×675 |  | -
12 | 起票済 | 伊藤 | 2024/09/13 14:44 | C | 問い合わせ | アプリのアイコンがシステム内どこにも使われていない画像になっている。 | - | アプリのアイコンがシステム内どこにも使われていない画像になっている。 | - | 本来であればTOPページなどに使用されているロゴマークを使うべきではないか。 | ChromeOS128.0.6613.133 解像度：1080×675 |  | 12月中 |  | 2024-10-04 | 張 | 要確認 アイコンはどこに設定のを要確認です。 要らないかと思います。 |  |  | 2024-10-10 | ito | 「012_test.xlsx」をご覧ください。
13 | 完了 | 伊藤 | 2024/09/13 15:02 | A | 問い合わせ | 「入荷予定一覧バーコード」「入荷予定明細のバーコード」枠内右端のアイコンをタップしても何も起動しない | 入荷検品 | 「入荷予定一覧バーコード」「入荷予定明細のバーコード」枠内右端のアイコンをタップしても何も起動しない | - | カメラが起動し、バーコードを読み込んで何かしら枠内に反映がされるのでは？ ⇒「商品名」のプルダウンで商品名を選択すると、予め設定されていると見られる商品画像が出てきました。 なので手作業で画像を登録することはできないようです。 | ChromeOS128.0.6613.133 解像度：1080×675 |  | -
14 | 完了 | 伊藤 | 2024/09/13 15:02 | A | 不具合 | 「入荷予定一覧バーコード」「商品ラベルのバーコード」枠内右端のアイコンをタップしても何も起動しない | 入庫入力 | 「入荷予定一覧バーコード」「入荷予定明細のバーコード」枠内右端のアイコンをタップしても何も起動しない | - | カメラが起動し、バーコードを読み込んで何かしら枠内に反映がされるのでは？ ⇒「商品名」のプルダウンで商品名を選択すると、予め設定されていると見られる商品画像が出てきました。 なので手作業で画像を登録することはできないようです。 | ChromeOS128.0.6613.133 解像度：1080×675 |  | -
15 | 起票済 | 伊藤 | 2024/09/13 15:26 | A | 問い合わせ | 入荷検品の際、商品ラベルを印刷し忘れた。後から商品ラベルを印刷するには？ | - | 入荷検品の際、商品ラベルを印刷し忘れた。入庫入力の際、商品ラベルのバーコードが必要なので商品ラベルを後から印刷したいが、どこから印刷できるのか分からない | - | 検品入力の際、商品ラベルの印刷忘れをしても大丈夫なように後から印刷できるようにしてほしい。既に対応策があるのであればすぐに分かるようにしてほしい ↓2024/9/19橋本 商品ラベル印刷で可能 ※今はメニューにないので修正が必要 | ChromeOS128.0.6613.133 解像度：1080×675 |  | 10月中 |  | 2024-10-04 | 張 | 要確認 商品ポータルという画面を追加する予定で、そこに印刷できることように調整してもよろしいでしょうか。 ・メニューの追加（レベルに商品レベ ル印刷可能） |  |  | 2024-10-10 | ito | 「商品ポータル」ではなく、「入荷」や「出荷」の並びに「ラベル（もしくはラベル印刷）」というメニューを追加いただけますか。すべてのラベルは「ラベル（もしくはラベル印刷）」から印刷したいです。
16 | 起票済 | 伊藤 | 2024/09/13 17:04 | C | 問い合わせ | 入力項目に説明を入れてほしい | 入庫入力 | [入荷予定入力]→[入荷予定照会]→[入荷検品］と順々に画面を進めてきたが、それまで出てこなかった[ロケーションのバーコード]をどこから探して入力（登録）するのか分からない。 | - | 入力項目（今回の場合は[ロケーションのバーコード]）で何を入力するのか分からないユーザーのためにヘルプ（説明機能）があること ↓2024/9/19橋本 利用方法はチャットボットで対応可能 ラベルはロケーションラベル印刷で可能 ※今はメニューに無いので修正が必要 | ChromeOS128.0.6613.133 解像度：1080×675 |  | 10月中 |  | 2024-10-04 | 張 | 要確認 ロケーションのバーコードのヘルプ説明の増加は可能ですが、橋本さんからのメニューにないので、修正必要なことはなんでしょうか。 |  |  | 2024-10-10 | ito | 橋本さんに確認したところ、chatbotがあるから不要とのことでした。
17 | 起票済 | 伊藤 | 2024/09/13 17:41 | C | 問い合わせ | TOP画面に「告知内容」（お知らせ？）が無い。（タブレット） | TOP画面 | タブレット（ChromeBook）で見たとき、TOP画面に「告知内容」（お知らせ？）が無い。 （PCで見るとTOP画面右上にベルのアイコンがあり、クリックすると新着や既存のお知らせを確認できるが、タブレットではベルのアイコンが無い） | - | 機能一覧にある通りタブレットで見たときも「告知内容」がTOP画面に表示されていること | ChromeOS128.0.6613.133 解像度：1080×675 |  | 12月中 |  | 2024-10-04 | 張 | 要確認 あるべきですので、チャプチャーをご提供していただければと思います。
18 | 起票済 | 伊藤 | 2024/09/13 18:07 | - | 問い合わせ | 添付ファイルの登録項目が見当たらない。 （PC、ChromeBook共に） | 出荷指示入力 | 添付ファイルの登録項目が見当たらない。 （PC、ChromeBook共に） | - | 機能一覧に「添付ファイルの登録を可能にする（自社用/取引先公開用）」とあるのでファイル添付の項目があり、ファイル添付出来ること | ChromeOS128.0.6613.133 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 |  | 保留 | オプションの開発
19 | 起票済 | 伊藤 | 2024/09/13 18:38 | B | 不具合 | 「納入日」が「出荷指示日」より前でも出荷指示入力画面は登録できてしまう | 出荷指示入力 | 納入日：2024-09-11 出荷指示日：2024-09-13 上記内容で登録出来てしまった。通常、出荷指示があって納入となるはずなので、納入日のほうが古いのはありえないのではないか。 | TOP＞出荷＞出荷指示入力 | 出荷指示日よりも納入日が先（古い）場合は「登録できません」等アラートを出し登録できないのではないか。 | ChromeOS128.0.6613.133 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 |  | 10月中 |  | 2024-10-04 | 張 | 対応要 出荷指示日よりも納入日が先（古い）場合、チェック処理を追加します。
20 | 起票済 | 伊藤 | 2024/09/13 18:43 | A | 問い合わせ | [出荷指示入力]画面＞[得意先備考]、[社内備考]欄共に入力不可 | 出荷指示入力 | 両方の欄内でクリックするとカーソルは出るが実際入力不可。 | TOP＞出荷＞出荷指示入力 | 両方の項目共に枠内は[出荷指示日」、「納入日」と同じ色なので本来は入力できるのではないか。 | ChromeOS128.0.6613.133 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 |  | 10月中 |  | 2024-10-04 | 張 | 要確認 カレンダーを表示しべきですが、表示していなかったんですか。チャプチャーをご提供していただければと思います。 こちらのエビデンスは別ファイル「No.20」をご参照ください。 |  |  | 2024-10-10 | ito | 同じ画面の「出荷指示日」、「納入日」と 枠の色が同じなので、入力できると思い試しても入力できません。文字が入りません。 「020_test.xlsx」をご覧ください。
21 | 起票済 | 伊藤 | 2024/09/13 18:52 | - | 問い合わせ | 一時保存ボタンが欲しい | 全画面 （ログイン画面も含む） | 入力途中で電話がかかってきた場合、放置していた時間が長ければタイムアウトになり、せっかく入力したデータが消えてしまうのではないか。 | - | 一時保存ボタンがあれば、入力したところまで保存ができ、時間が経過しても後ほど続きが入力できる。 ↓2024/9/19橋本 今回は対応しない | ChromeOS128.0.6613.133 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 |  | 検討 | 該当機能が必要か検討
22 | 起票済 | 伊藤 | 2024/09/13 18:56 | A | 不具合 | 「納入先カナ名称」を出荷指示入力画面では直せない。 | 出荷指示入力 | マスタにて「納入先カナ名称」が漢字ひらがな記号混じりで登録されているので、出荷指示入力画面では直せない。 | - | 「納入先カナ名称マスタ」登録の際、カタカナ以外で登録しようとした際、アラートを出すなり、カタカナしか入力できないようにする | ChromeOS128.0.6613.133 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 |  | 11月中 | 全体的に画面項目の見直し | 2024-10-04 | 張 | 対応要 横展開で、洗い出して、チェックおよび入力転換処理を追加します。
23 | 起票済 | 橋本 |  | C | 問い合わせ | レスポンシブデザイン | 全画面 | 画面サイズで調整されていない部分がある | - |  |  |  | 11月中 | 全体的にデザインの見直し | 2024-10-04 | 張 | 要確認
24 | 起票済 | 橋本 |  | C | 問い合わせ | デザイン | メニュー | figmaの通りになっていない | - |  |  |  | 11月中 | 全体的にデザインの見直し | 2024-10-04 | 張 | 要確認
25 | 起票済 | 橋本 |  | C | 問い合わせ | デザイン | メニュー | 画面サイズが小さい場合にメニューの表示を検討する必要がある SP版も | - |  |  |  | 11月中 | 全体的にデザインの見直し | 2024-10-04 | 張 | 要確認 ↓2024/10/04 橋本さん 後に検討
26 | 起票済 | 伊藤 | 2024/09/17 18:56 | C | 問い合わせ | CSVファイルでアップロード可否 | 商品マスタ | 商品を登録する場合、商品マスタ画面から1つずつしないといけない | - | 複数の商品登録が必要な場合、CSVファイルに入力、アップロードすることで登録できること ↓2024/9/19橋本 ※マスタ系はCSVでの一括取込・一括出力の機能が必須です | Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 |  | 12月中 |  | 2024-10-05 | 張 | 対応要 マスタデータの一括導入機能は理解できました、対応します。
27 | 起票済 | 伊藤 |  | C | 問い合わせ | 組織コードの重複 | 組織マスタ | 同じ組織コードを使って新組織の登録が出来てしまう。 | - | 「組織コード」はユニークの重複不可な番号ではないか。 | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 |  | 12月中 |  | 2024-10-05 | 張 | 対応要 マスタデータの一括導入機能は理解できました、対応します。
28 | 起票済 | 橋本 |  | C | 問い合わせ | ログインID、PASS | ログイン画面 | 前回の情報が残っている | - | 「ID、Passwordを保存する」のチェックボックス（デフォルトOFF）でONにした場合のみ残すようにしてください |  |  | 12月中 |  | 2024-10-05 | 張 | 対応要 保存しないとき、ログイン情報を保持しないようにします。
29 | 起票済 | 橋本 | 2024-09-18 | A | 不具合 | マスタ系画面動作 | マスタ系全画面 | 明細部で修正を選択しないと全項目確認できない | - | 【現状】 上部：基本情報 下部：一覧 ↓ 【変更仕様】 初期画面は一覧のみ 明細を選択した時に詳細（基本情報）を表示する 初期画面に登録ボタンを配置し、登録ボタン押下時は詳細（基本情報）画面を表示して登録する。実行後は一覧画面に戻る。 |  |  | 10月中 | 全体的にデザインの見直し | 2024-10-05 | 張 | 要確認 ↓2024/10/04 橋本さんからの指示 入荷出荷などの機能画面はまず修正不要(修正時期再検討)で、まずマスタ画面の修正を実施します。
30 | 起票済 | 伊藤 |  | A | 不具合 | 従業員マスタがない | 従業員マスタ | 従業員マスタがない | - |  |  |  | 10月中 |  | 2024-10-05 | 張 | 要確認 ライセンス管理に含めておりますので、仕様書をご添付して、もし不足がありましたら、ご指摘ください。 POTTS_設計書-902（ライセンス管理）.xlsx |  |  | 2024-10-10 | ito | 「030_test.xlsx」の「機能一覧」シート、セルB110以降をご確認ください。
31 | 起票済 | 橋本 | 2024-09-18 | A | 不具合 | 階層 | 組織マスタ | 4階層以上登録できる | - | 3階層までとしてください |  |  | 12月中 |  | 2024-10-05 | 張 | 対応要 組織コードは三階層までに制御するように対応します。
32 | 起票済 | 橋本 | 2024-09-18 | A | 不具合 | 明細ソート順 | 組織マスタ | 組織コード順となっていない | - | デフォルトは組織コード順としてください ※他画面も同様、明細表示はデフォルトのソート順を設定してください ※他画面も同様、明細表示している箇所は動的にソート順を変更できるようにしてください |  |  | 12月中 |  | 2024-10-05 | 張 | 対応要 組織コード順で設定するように修正します。横展開で、ほかの画面も同様に対応します。 ※横展開一覧のNo.１をご参照すること。
33 | 起票済 | 橋本 | 2024-09-18 | A | 不具合 | ブラウザの戻るボタン | 共通 | ブラウザの戻るボタンで前の画面に戻る | - | ブラウザの戻る・進むのボタンは無効にしてください キーボード入力（バックスペース等）も同様 スマホも同様 |  |  | 12月中 |  | 2024-10-05 | 張 | 対応要 ブラウザの「←」と「→」の制御で、操作不可にしてほしいです。
34 | 起票済 | 橋本 | 2024-09-18 | A | 不具合 | 必要項目 | 得意先マスタ | 項目が足りない | - | 大分類、中分類、小分類、住所詳細1（住所→住所詳細1）、住所詳細2、適用開始日、適用終了日 ※基準日（各画面で基準が異なる）が適用開始日～適用終了日の範囲外の場合は表示しない。全部表示する場合だけ全部表示する。 （追加） 国、地域、法人番号 |  |  | 10月中 |  | 2024-10-05 | 張 | 対応要 追加した内容で対応します。
35 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-18 | C | 不具合 | 一覧の動き | 画面下部の一覧 | 縦横スクロールができない | - | 縦横スクロールができるようになってほしい ↓2024/9/19橋本 スクロールバーを表示 | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 |  | 12月中 |  | 2024-10-06 | 張 | 対応要 No.6と重複、スクロールバーを追加します。
36 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-18 | C | 問い合わせ | 明細部の会社名が見える | 得意先マスタ | 利用者側に見えると混乱する。 テナント側だけで見えれば良いのではないか | - | 「得意先マスタ＞会社名」項目が見えないこと ↓2024/9/19橋本 明細部の項目を全て精査してください | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 |  | 12月中 |  | 2024-10-06 | 張 | 要確認 こちら側のPC端で確認すると、表示できているとなっておりますが、見えないエビデンスをご提供ください。
37 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-18 | C | 問い合わせ | 文字入力（カナ名称） | 納入先マスタ、仕入先マスタ＞「カナ名称」「郵便番号」 | 「カナ名称」欄にカタカナ以外の文字が入力できてしまう。 | - | [登録」ボタン押下の際、「カナ名称はカナでなくてはなりません」とメッセージが出てくるが、そもそもカナ入力の状態になってほしい ↓2024/9/19橋本 カナ名称がある全ての画面を精査してください IMEで半角カナを設定してください チェックは半角以外はエラーとしてください（半角英数字記号はOK） | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 |  | 12月中 | テナントの国による制御を意識してください | 2024-10-06 | 張 | 対応要 カナチェックおよびIME等の設定を追加します。 ※横展開一覧のNo.2を参照すること。
38 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-18 | C | 問い合わせ | 文字入力（郵便番号、電話番号） | 納入先マスタ＞「郵便番号」「電話番号」 | 「郵便番号」「電話番号」欄に全角数字が入力できてしまう | - | [登録」ボタン押下の際、「郵便番号（電話番号）は半角数字、ハイフンでなくてはなりません」とメッセージが出てくるが、そもそも「直接入力」状態に入力モードを自動で切り替えてほしい ↓2024/9/19橋本 IMEを設定してください | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 |  | 12月中 |  | 2024-10-06 | 張 | 対応要 No.37と重複、合わせて横展開で対応します。
39 | 完了 | 伊藤 | 2024-09-18 | C | 問い合わせ | 担当者名に数字と記号 | 仕入先マスタ＞「担当者名」 | 数字とハイフン（電話番号を途中まで）で入力できてしまう | - | 担当者名が数字とハイフンで構成されている場合もあるのでしょうか？ ↓2024/9/19橋本 対応しない方針とします | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 |  | 12月中
40 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-18 | C | 問い合わせ | 郵便番号 | 全画面 | 日本の郵便番号は「3桁ハイフン4桁」の構成だが、「3桁ハイフン3桁」で登録出来てしまった。都道府県や市区町村の名称にチェックはかからないのか？ | - | 正しい形式（3桁ハイフン4桁）で郵便番号が登録されていなければメッセージを出し知らせてほしい 都道府県や市区町村名称がひらがなだけということはありえない | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 |  | 12月中 | ※全機能においてテナントの国による制御（チェック等を含む）を意識してください | 2024-10-06 | 張 | 対応要 No.37と類似、合わせて横展開で対応します。
41 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-18 | C | 問い合わせ | 郵便番号 | 全画面 | 郵便番号を入力し、enterを押下しても途中までしか住所が出てこない | 郵便番号欄に「106-0031」を入力しEnter＞ 「都道府県」名に「東京都」、「市区町村」欄に「港区」しか出てこない。 | 郵便番号データダウンロード（https://www.post.japanpost.jp/zipcode/download.html）よりCSVダウンロード⇒あらかじめシステムに仕込んで置き、正しく郵便番号を入力した場合は途中までの住所が出てくるようになると登録作業が楽になる。 「住所」欄に地名（106-0031の場合「西麻布」）まで出ること ↓2024/9/19橋本 DBにダウンロードしなくて良いです。今まで通りAPIで良いです。 | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 |  | 12月中 | ※今回のシステムで使用するAPIやライブラリ、ライセンス形態の一覧を作成してください | 2024-10-06 | 張 | 対応要 Ajaxの形で、外に向けのAPIを提供します。 ※おそらく、flutterには該当になるようなライブラリがあるかもしれませんので、まず調査必要。
42 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-18 | C | 問い合わせ | JANコードが手打ち | 商品マスタ | JANコードが手打ち | - | 登録したい商品のJANコードをスキャンすることで「JANCD」欄に入力できること | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 |  | 12月中 |  | 2024-10-06 | 張 | 対応要 スキャンできるように対応します。
43 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-18 | C | 問い合わせ | 絞り込み検索の後、元の画面に戻れない | 全画面 | 「絞り込み検索」で「該当なし」表示が出た後、検索前（元の一覧が表示される画面）に戻りたくても戻れない。 「ログアウト⇒再ログイン」もしくは再度「絞り込み検索」⇒「全ての選択を解除」と進まないと戻れない。 ※商品マスタで事象発覚したので再度商品マスタを開きなおしても「該当なし」のまま。 | 絞り込み検索⇒該当なし | 「戻る」ボタンなどで戻れるなど、感覚的に操作出来て元の戻りたい画面に戻れること | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 |  | 12月中 |  | 2024-10-06 | 張 | 別途回答 開発環境で確認して、別途回答します。
44 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-18 | C | 問い合わせ | 「1ページあたり□本」とある | 明細部分すべて | 「1ページあたり□本」とある | 明細部分すべて | 「1ページあたり□行」もしくは 「1ページあたり□明細」ではないか。 ↓2024/9/19橋本 言語による項目の制御はプロパティファイルで行うと聞きましたが、運営のメニューに編集画面を用意してください（リポジトリの予定でしたがプロパティに変更） | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 |  | 12月中 |  | 2024-10-06 | 張 | 要確認 行⇒明細の修正は対応します。 言語の項目は、プロパティに設定しておりますが、編集画面に対応可能かどうかをご検討します。
45 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-18 | B | 不具合 | 「写真1」「写真2」をタップしても「ファイルを選択して開く」しか出てこない。 | 商品マスタ | 「写真1」「写真2」をタップしても「ファイルを選択して開く」しか出てこない。 | 商品マスタ＞「写真1」もしくは「写真2」をタップ | 「ファイルを選択して開く」か、カメラを起動し撮影、撮影した画像を使うかが選べる | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 |  | 12月中 |  | 2024-10-06 | 張 | 要確認 PC：ファイルを選択して開くになりますが、ＳＰ側はカメラを起動して、撮影するはずかと思いまして、エビデンスをご提供ください。 |  |  | 2024-10-10 | ito | ChromeBookはPCですか？タブレットの場合はどういう挙動になりますか？「045_test.MOV」をご確認ください。iPhoneでは「商品マスタ」を開こうとするとシステムエラーになるため検証できませんでした。iPadでは何故か画面遷移の矢印がくるくる回っているだけで何もできなくなりました。
46 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-18 | B | 不具合 | ファイルが添付できない | 商品マスタ | ファイルを添付するためのメニューがない | - | ファイルを添付するためのメニューがある | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 |  | 12月中 |  | 2024-10-06 | 張 | 別途回答 開発環境で確認して、別途回答します。
47 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-18 | C | 問い合わせ | 「カレンダー」の「納入先休日」「仕入先休日」営業備考 |  | TOP＞「カレンダー」の「納入先休日」「仕入先休日」が表示されるが、カレンダーマスタの「営業備考」欄に企業名入力済にも関わらず営業備考欄の内容は表示されないので、営業備考欄に企業名を入力していたとしても、どこの企業の休日なのか分からない。 | TOP＞カレンダーで緑ポッチ、青ポッチの日付をタップ | タップすると表示される吹き出しの中に「営業備考」で入力した情報が出てくること | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 |  | 12月中 |  | 2024-10-06 | 張 | 別途回答 開発環境で確認して、別途回答します。
48 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | 商品単価マスタ |  | 商品単価マスタが無い | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 商品単価マスタは４次開発対象で、今回の対象ではありません。
49 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | 得意先商品マスタ | 得意先商品マスタ | 得意先商品マスタが無い | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 得意先商品マスタは2次開発対象で、今回の対象ではありません。
50 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | 仕入先別商品マスタ | 仕入先別商品マスタ | 仕入先別商品マスタが無い | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 仕入先別商品マスタは2次開発対象で、今回の対象ではありません。
51 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | 得意先納入先別 | 得意先納入先別 | 得意先納入先別が無い | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 14-4機能一覧には、該当機能はありませんので、新規追加対象になりますか。
52 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | 得意先納入先別商品単価マスタ | 得意先納入先別商品単価マスタ | 得意先納入先別商品単価マスタが無い | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 得意先納入先別商品単価マスタは４次開発対象で、今回の対象ではありません。
53 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | 仕入先商品単価マスタ | 仕入先商品単価マスタ | 仕入先商品単価マスタが無い | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 仕入先商品単価マスタは４次開発対象で、今回の対象ではありません。
54 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | 商品荷姿マスタ | 商品荷姿マスタ | 商品荷姿マスタが無い | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 商品荷姿マスタは４次開発対象で、今回の対象ではありません。
55 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | 商品構成マスタ | 商品構成マスタ | 商品構成マスタが無い | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 商品構成マスタは４次開発対象で、今回の対象ではありません。
56 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | セット出荷マスタ | セット出荷マスタ | セット出荷マスタが無い | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 セット出荷マスタは４次開発対象で、今回の対象ではありません。
57 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | 在庫情報マスタ | マスタデータ | [マスタデータ]メニューの中に[在庫情報マスタ]ボタンが無い | - | [マスタデータ]メニューの中に[在庫情報マスタ]ボタンがあり、倉庫商品単位のロケ初期値・発注点・ピッキングルート等の在庫情報を確認することができる | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 別途回答 開発環境で確認して、別途回答します。 |  |  | 2024-10-10 | ito | [在庫情報マスタ]は今回の対象です。「030_test.xlsx」の「機能一覧」シート、セルB110以降をご確認ください。
58 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | メッセージマスタ | マスタデータ | [マスタデータ]メニューの中に[メッセージマスタ]ボタンが無い | - | 現状、[メッセージマスタ]は[ハンバーガーメニュー＞設定]の中にあり、[マスタデータ]内には無い。通常、マスタは[マスタデータ]内にある。[メッセージマスタ]がこの位置で良いか要確認。 | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 あると思いますが、仕様書は下記のファイルをご参照ください。 No.58_POTTS_設計書-611（メッセージマスタ管理）.xlsx |  |  | 2024-10-10 | ito
59 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | リポジトリ | マスタデータ | [マスタデータ]メニューの中に[リポジトリ]が無い | - | [マスタデータ]メニューの中に[リポジトリ]があり、各画面帳票の項目を定義することができる 多言語変換を行うことができる | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 別途回答 開発環境で確認して、別途回答します。 |  |  | 2024-10-10 | ito
60 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | 汎用分類マスタ | マスタデータ | [マスタデータ]メニューの中に[汎用分類マスタ]ボタンが無い | - | [マスタデータ]メニューの中に[汎用分類マスタ]ボタンがあり、汎用的な分類の種類を設定することができる | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 見積書および機能一覧に含めておりますが、仕様の確認必要です。 |  |  | 2024-10-10 | ito
61 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | 汎用詳細マスタ | マスタデータ | [マスタデータ]メニューの中に[汎用詳細マスタ]ボタンが無い | - | [マスタデータ]メニューの中に[汎用詳細マスタ]ボタンがあり、汎用分類マスタで設定した種類に紐付く子コードを設定することができる | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 見積書および機能一覧に含めておりますが、仕様の確認必要です。 |  |  | 2024-10-10 | ito
62 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | 採番マスタ | マスタデータ | [マスタデータ]メニューの中に[採番マスタ]ボタンが無い | - | [マスタデータ]メニューの中に[採番マスタ]ボタンがあり、伝票種類、採番KEYで連番管理ができる | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 採番は、自動採番ですが、ご添付資料の「No.62_マスタコード体系／一覧.xlsx」のシート「コード体系」に記載されて内容はマスタ化にすることですか。 |  |  | 2024-10-10 | ito
63 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | システムマスタ | マスタデータ | [マスタデータ]メニューの中に[システムマスタ]ボタンが無い | - | [マスタデータ]メニューの中に[システムマスタ]ボタンがあり、レスポンシブデザインのブレイクポイントを設定することができる（def：520px・960px） 採番方法（通番、部門毎、担当者毎、）を設定できる | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 見積書および機能一覧に含めておりますが、仕様の確認必要です。 |  |  | 2024-10-10 | ito
64 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | 月次締処理 | マスタデータ | [マスタデータ]メニューの中に[月次締処理]ボタンが無い | - | [マスタデータ]メニューの中に[月次締処理]ボタンがあり、月次締処理ができる | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 見積書および機能一覧に含めておりますが、仕様の確認必要です。 |  |  | 2024-10-10 | ito
65 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | データ繰越処理 | マスタデータ | [マスタデータ]メニューの中に[データ繰越処理]ボタンが無い | - | [マスタデータ]メニューの中に[データ繰越処理]ボタンがあり、データ繰越処理をすることができる | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 見積書および機能一覧に含めておりますが、仕様の確認必要です。 |  |  | 2024-10-10 | ito
66 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | バックアップ | マスタデータ | [マスタデータ]メニューの中に[バックアップ]ボタンが無い | - | [マスタデータ]メニューの中に[バックアップ]ボタンがあり、データをバックアップすることができる | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 見積書および機能一覧に含めておりますが、仕様の確認必要です。 |  |  | 2024-10-10 | ito
67 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | リストア | マスタデータ | [マスタデータ]メニューの中に[リストア]ボタンが無い | - | [マスタデータ]メニューの中に[リストア]ボタンがあり、リストア作業を行うことができる | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 見積書および機能一覧に含めておりますが、仕様の確認必要です。 |  |  | 2024-10-10 | ito
68 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | 月次評価単価 | マスタデータ | [マスタデータ]メニューの中に[月次評価単価]ボタンが無い | - | [マスタデータ]メニューの中に[月次評価単価]ボタンがあり、以下の方法で評価単価の算出を行うことができる 最終仕入原価法 月次先入先出法 月次総平均法 月次移動平均法 | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 月次評価単価は４次開発対象で、今回の対象ではありません。 |  |  | 2024-10-10 | ito
69 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | 帳票紐付け | マスタデータ | [マスタデータ]メニューの中に[帳票紐付け]ボタンが無い | - | - | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 見積書および機能一覧に含めておりますが、仕様の確認必要です。 |  |  | 2024-10-10 | ito
70 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | メニューマスタ | マスタデータ | [マスタデータ]メニューの中に[メニューマスタ]ボタンが無い | - | - | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 見積書および機能一覧に含めておりますが、仕様の確認必要です。 |  |  | 2024-10-10 | ito
71 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | 多言語マスタ | マスタデータ | [マスタデータ]メニューの中に[多言語マスタ]ボタンが無い | - | - | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 別途回答 No.59と同じ、開発環境で確認して、別途回答します。 |  |  | 2024-10-10 | ito | ＞「No.62_マスタコード体系／一覧.xlsx」 確認しましたが、行がずれていないか確認ください。 [多言語マスタ]ボタンは今回の対象です。
72 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | 帳票編集 | 帳票編集 | [マスタデータ]メニューの中に[帳票編集]ボタンが無い | - | - | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 マスタ編集は３次開発対象で、今回の対象ではありません。 |  |  | 2024-10-10 | ito
73 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | 運営管理 | 運営管理 | ハンバーガーメニューの中に[運営管理]メニューが無い | - | ハンバーガーメニューの中に[運営管理]メニューがあり、以下メニューボタンがあり、機能すること ・法人管理：課金法人管理、ユーザーライセンス管理、明細上限管理を行うことができる ・ライセンス管理：取得ライセンスにより機能制限を行うことができる ・メッセージ管理：プッシュ通知の設定を行うことができる ・申込機能：新規申し込み、新規環境作成、ライセンス変更を行うことができる ・解約機能：解約申し込み、解約処理を行うことができる | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 別途回答 帳票編集は画面により対応可能ですが、開発環境で確認して、別途回答します。
74 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | 帳票 | 帳票 | 出力されたCSVファイルの項目が英語で表示される。 | - | 本来であれば「会社マスタ」で設定した言語で帳票類の項目は表示される。 | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 |  | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 画面編集は３次開発対象で、今回の対象ではありません。
75 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | デザインは全体的に要見直し | 全画面 | デザインは全体的に要見直し | - | - | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 アイコン編集は３次開発対象で、今回の対象ではありません。
76 | 起票済 | 橋本 | 2024-09-19 | C | 不具合 | 項目追加 | 商品マスタ | 汎用区分1-5、出庫WRN1-3、入庫WRN1-3 が無い | - | 汎用区分1-5、出庫WRN1-3、入庫WRN1-3 （追加） 原産国、温度区分、メーカーを追加 | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 10月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 運営と関する処理はあるんですが、10月には橋本さんとの打ち合わせにより、再度調整することは必要になります。 パス：https://potts.biz-x.app/loginRegister
77 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | C | 問い合わせ | メッセージ表示 | 全画面 | ※「エビデンス画像」参照 メッセージの文言は同じであっても画面によって表示が異なる。 | - | 画面に関わらず統一してはどうか。 | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 |  |  |  | 2024-10-10 | ito | 改めて本Bookの「エビデンス画像」シートをご確認願います。同一メッセージであっても画面によって出方が異なるので統一してはどうか、と申しております。
78 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | マッピング | CSV取込メニュー | マッピング出来る画面が無い | - | CSV取込前にマッピングする | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張
79 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | バーコードリーダー読込 | ex.入庫入力＞入荷予定一覧バーコード | バーコードリーダーで読み込む欄をタップしても、カメラが起動しない | - |  | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張
80 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | B | 問い合わせ | ロケーションマスタから登録したロケーションコードが入庫入力画面で読み取れない | 入庫入力 | ロケーションマスタから作成したロケーションコード（ID：122）が入庫入力画面でバーコード読取不可「ロケーションのバーコードは空欄に出来ません」エラー表示あり。 | 入庫入力＞[ロケーションのバーコード]をバーコードリーダーで読込⇒エラー | 入庫入力画面で、任意の[ロケーションのバーコード]が登録実行出来ること | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張
81 | 起票済 |  | 2024-09-19 | C | 問い合わせ | 消費期限 | 入庫入力 | [消費期限]欄が入力必須となっているが、化粧品に消費期限はない場合がある。化粧品の場合はどう運用していけば良いのか | 入庫入力＞[消費期限] | [消費期限]は入力任意にならないのか | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 別途回答 開発環境で確認して、別途回答します。 |  |  |  |  | [消費期限]は入力任意にならないのかどうか確認をお願いいたします。
82 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | [確認]ボタンではなく[確定]ボタン | 入荷確定 | [確認」を押下することで[入荷確定待ち」→「入荷済み」に状態が変化する為、[確認]ではなく[確定」にすべき | [確認」を押下することで[入荷確定待ち」→「入荷済み」に状態が変化する為、[確認]ではなく[確定」にすべき |  | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 No.23と重複していると認識しておりますが、具体的な内容をご教示ください。
83 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | C | 問い合わせ | 入荷確定済の行にチェックを入れて[確認]ボタン押下すると「未確定データがある為、確定に失敗しました」msg |  | 入荷確定済の行にチェックを入れて[確認]ボタン押下すると「未確定データがある為、確定に失敗しました」msg | 入荷確定済の行にチェックを入れて[確認]ボタン押下 | 既に確定済なので「既に確定済です」で良いかと。 | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 対応要 追加内容で対応します。 |  |  |  |  | 既に確定済なので「既に確定済です」で良いかと思われますがいかがでしょうか。
84 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | C | 問い合わせ | 入荷確定データのCSVファイル | 入荷確定データ出力 | ダウンロードしたCSVファイルをExcelで開くとD列の「name」欄が文字化けする | 行にチェックを入れ[CSV」ボタン押下 | メモ帳で開くと正常。同様にCSVファイルをExcelで開いた時も文字化けしないこと | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中 | -
85 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | 棚卸 | - | [実棚明細入力]メニューがない | - | [実棚明細入力]メニューがあること | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中 | -
86 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | 棚卸開始 | - | 棚卸開始出来ない | [棚卸開始]画面にて[棚卸日]、[倉庫]を選択し[登録]ボタンを押下 | [棚卸開始]後、[棚卸照会]画面＞[棚卸中]に棚卸開始したデータが表示されること | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中 | -
87 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | C | 問い合わせ | カレンダー画面 | 全画面 | 任意の日付をダブルクリックしても日付入力欄に反映されない。 | ex. 棚卸⇒棚卸開始⇒[棚卸日]欄内クリック→カレンダー表示⇒任意の日付をダブルクリック | 任意の日付をダブルクリックにより日付入力欄に反映される | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
88 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | 出荷指示削除 | - | 出荷メニューの中に[出荷指示削除]ボタンが無い | - | 出荷メニューの中に[出荷指示削除]ボタンがあり、1出荷データ／全出荷データの削除ができること | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
89 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | 引当処理 | - | 出荷メニューの中に[引当処理]ボタンが無い | - | 出荷メニューの中に[引当処理]ボタンがあり、1出荷データ／全出荷データの引当処理ができること | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
90 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-19 | A | 不具合 | 引当修正 | - | 出荷メニューの中に[引当修正]ボタンが無い | - | 出荷メニューの中に[引当修正]ボタンがあり、2出荷データ／全出荷データの引当修正処理ができること | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
91 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-20 | A | 不具合 | 出庫削除 | - | 出荷メニューの中に[出庫削除]ボタンが無い | - | 出荷メニューの中に[出庫削除]ボタンがあり、出庫の取消を行うことができること | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
92 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-20 | A | 不具合 | 出荷一括検品 | - | 出荷メニューの中に[出荷一括検品]ボタンが無い | - | 出荷メニューの中に[出荷一括検品]ボタンがあり、納品書のバーコードをスキャンし、納品書単位に集めた商品を連続スキャンして数量を入力する事で出荷検品を行うことができること | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
93 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-20 | A | 不具合 | 梱包 | - | 出荷メニューの中に[梱包]ボタンが無い | - | 出荷メニューの中に[梱包]ボタンがあり、箱に対して商品を紐付けることができること | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
94 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-20 | A | 不具合 | 出荷ラベル | - | 出荷メニューの中に[出荷ラベル]ボタンが無い | - | 出荷メニューの中に[出荷ラベル]ボタンがあり、SCMラベルを出力出来ること。出力したSCMラベルは箱に貼り付けもしくはオリコンに差して運用する。 | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
95 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-20 | A | 不具合 | 出荷確定取消 | - | 出荷メニューの中に[出荷確定取消]ボタンが無い | - | 出荷メニューの中に[出荷確定取消]ボタンがあり、出荷確定処理済みのデータに対して取消を行うことができる。 ※明細単位に取消可能 | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
96 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-20 | A | 不具合 | 出荷確定照会 | - | 出荷メニューの中に[出荷確定照会]ボタンが無い | - | 出荷メニューの中に[出荷確定照会]ボタンがあり、出荷確定データの照会・リスト出力が出来る | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
97 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-20 | A | 不具合 | 入荷予定データ取込（CSV） | - | 入荷メニューの中に[入荷予定データ取込（CSV）]ボタンが無い ※[入荷予定入力]ボタンの中に[CSV入荷予定取り込み]ボタンが入り込んでしまっている | - | 入荷メニューの中に[入荷予定データ取込（CSV）]があり、上位システムより入荷予定データをCSVにて連携してシステムに取込を行う | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
98 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-20 | A | 不具合 | 入荷予定削除 | - | 入荷メニューの中に[入荷予定削除]ボタンが無い | - | 入荷メニューの中に[入荷予定削除]ボタンがあり、入荷予定データの削除を行うことができる。 ※引当済、入庫入力済み、入荷確定済みの明細は削除不可 | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
99 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-20 | A | 不具合 | 入庫削除 | - | 入荷メニューの中に[入庫削除]ボタンが無い | - | 入荷メニューの中に[入庫削除]ボタンがあり、入庫データの削除を行うことができる。 ※引当済、出庫入力、出荷確定済み、入荷確定済みの明細は削除不可 | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
100 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-20 | A | 不具合 | 入庫ラベル | - | 入荷メニューの中に[入庫ラベル]ボタンが無い | - | 入荷メニューの中に[入庫ラベル]ボタンがあり、商品情報（商品、荷姿、ロケーション、消費期限、ロット、シリアル、注文番号等）の自社ラベルを出力できる。 出力したラベルは、商品に貼付できる | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
101 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-20 | A | 不具合 | 入荷確定取消 | - | 入荷メニューの中に[入荷確定取消]ボタンが無い | - | 入荷メニューの中に[入荷確定取消]ボタンがあり、入荷確定処理済みのデータに対して取消を行うことができる ※明細単位に取消可能 | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
102 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-20 | A | 不具合 | 入荷確定照会 | - | 入荷メニューの中に[入荷確定照会]ボタンが無い | - | 入荷メニューの中に[入荷確定照会]ボタンがあり、入荷確定データの照会・リスト出力を行うことができる。 | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
103 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-20 | A | 不具合 | 在庫データ取込（CSV） | - | 在庫メニューの中に[在庫データ取込（CSV）]ボタンが無い ※[在庫照会]画面の中に[CSV在庫データ取込]ボタンが入ってしまっている | - | 在庫メニューの中に[在庫データ取込（CSV）]ボタンがあり、上位システムより在庫データをCSVにて連携してシステムに取込を行うことができる | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
104 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-20 | A | 不具合 | 返品削除 | - | 在庫メニューの中に[返品削除]ボタンが無い | - | 在庫メニューの中に[返品削除]ボタンがあり、返品（出荷返品・入荷返品）の削除を行うことができる | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
105 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-20 | A | 不具合 | 在庫調整 | - | 在庫メニューの中に[在庫調整]ボタンが無い | - | 在庫メニューの中に[在庫調整]ボタンがあり、在庫調整の登録修正を行うことができる 指定したロケーションの商品の数量に対して調整を行うことができる | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
106 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-20 | A | 不具合 | 実棚明細入力 | - | 棚卸メニューの中に[実棚明細入力]ボタンが無い | - | 棚卸メニューの中に[実棚明細入力]ボタンがあり、実棚明細（倉庫・商品・荷姿・ロケーション等の単位）の登録修正を行うことができる 棚のバーコードをスキャン（または棚卸記入表のバーコードをスキャン）し、数量を入力する 棚卸差異事由も入力可能 ※棚卸確定後は登録更新削除不可 | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
107 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-20 | A | 不具合 | 実棚明細削除 | - | 棚卸メニューの中に[実棚明細削除]ボタンが無い | - | 棚卸メニューの中に[実棚明細削除]ボタンがあり、実棚明細（倉庫・商品・荷姿・ロケーション等の単位）の削除を行うことができる | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
108 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-20 | A | 不具合 | 棚卸確定処理 | - | [棚卸確定処理]ボタンのはずが、[棚卸確定]ボタンになってしまっている | - | [棚卸確定]ボタンではなく[棚卸確定処理]ボタンと表記されていること 別途存在するはずの[棚卸確定取消]ボタンと区別化できること | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
109 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-20 | A | 不具合 | 棚卸確定取消 | - | 棚卸メニューの中に[棚卸確定取消]ボタンが無い ※現在、[棚卸確定]メニューの中の[キャンセル]ボタンにより棚卸確定の取消ができるようなつくりになっている | - | 棚卸メニューの中に[棚卸確定取消]ボタンがあり、棚卸確定の取消を行うことができる。 | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
110 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-20 | A | 不具合 | ラベル | - | ハンバーガーメニューの中に[ラベル]メニューが無い | - | ハンバーガーメニューの中に[ラベル]メニューがあること [ラベル]メニューの中には[商品ラベル]、[ロケーションラベル]、[箱ラベル]と更にメニューがあり、以下操作ができること [商品ラベル]：商品情報（商品、荷姿、消費期限、ロット、シリアル等）の自社ラベルが印刷でき、商品に貼付できる [ロケーションラベル]：倉庫情報（倉庫、ロケーション）の自社ラベルが印刷でき、棚に貼付できる [箱ラベル]：箱（またはオリコン・カゴ車）情報の自社ラベルが印刷でき、箱（またはオリコン・カゴ車）に貼付できる | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
111 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-20 | A | 不具合 | csv ファイルのマッピング | CSV取込メニュー | CSVファイルのマッピングをどのメニューから実施すべきか分からない。 | - | 基幹系システムから出力したCSVファイルのマッピングするメニューがあり、取込前にマッピングできること | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
112 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-20 | C | 問い合わせ | 入荷予定入力 | 入荷予定入力 | 基本情報欄を入力後、続けて[明細行を追加]ボタンを押下すると[入荷予定を空欄にできません」という内容のメッセージが出るが、何をすべきかわかりづらい | - | 「基本情報を入力し[登録]ボタンを押してから明細行を追加します」という内容のメッセージに変更したらどうか。 | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
113 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-20 | A | 不具合 | 明細 | 入荷明細 | [入荷明細]画面＞[入荷行]の操作で[明細]を選択するとタイトルが[出荷明細]と表示される | - | 当該画面は[入荷明細]と表示されること | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
114 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-20 | C | 問い合わせ | 入荷予定照会 | 入荷予定照会 | タブレット(ChromeBook）で[入荷予定照会]を開いた際、[入荷明細]タイトルは左側のメニューに隠れてしまい、スクロールしないと左側が見えない | - | タブレット端末であっても[入荷予定照会]画面を開いた際、左上の[入荷明細]タイトルが見え、左側の項目も見えること | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 | - | 12月中
115 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-20 | C | 問い合わせ | 得意先と納入先が同一の場合 | 出荷指示入力 | 現状、[得意先]と[納入先]が同一であっても、予め[得意先マスタ]と[納入先マスタ]に名称、住所などを登録しないといけない | - | 以下、いずれかの運用は出来ないか要検討 ・[納入先]をnullにすることで、得意先住所に納入する ・[出荷指示入力]画面のどこかに[納入先は得意先と同一」という項目を設け、チェックボックスにチェックを入れると納入先は得意先になる | - | - | 12月中
116 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-20 | C | 問い合わせ | 出荷指示入力 | 出荷指示入力 | [得意先名]もしくは[納入先名]をプルダウンから選択の際、誤って選択すると選択しなおしができない。プルダウンメニューには同じ名称しか出てこない、bsやdeliteキーで文字消去もできない。再度[出荷]メニューに戻り[出荷指示入力]を選びなおしても誤った選択された表示のままである。なので仕方なく一旦ログアウトとログインし直しをする必要がある。 | - | ・[得意先名]もしくは[納入先名]をプルダウンから選択の際、誤って選択しても、選びなおしができる ・もしくはbsかDelキーで文字を消去し正しく[得意先名]もしくは[納入先名]を入力出来ること 上記、いずれか挙動が取れること | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
117 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-20 | C | 問い合わせ | 引当済み | ホーム画面 | [当日出荷進捗]に[引当済み]ステータスがあるが、[出荷指示]のステータスに[引当済み]というステータスが無いので、どの案件が[引当済み]なのか分からない。 | - | [出庫待ち]＝[引当済み]であれば、ホーム画面の[引当済み]表示も[出庫待ち]に変更し、表示の整合性を保つべきでは。 | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
118 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-20 | C | 問い合わせ | [出荷待ち]タブの中に[出庫待ち] | 出荷指示照会 | タブには[出荷待ち]と記載されているが、ステータス（出荷状態）には[出庫待ち]と書かれており、文言が異なる | - | タブと一覧のステータス（出荷状態）の記載は同一であること | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
119 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-20 | C | 問い合わせ | [出荷作業中]タブの中に[検品待ち]、[出荷確定]、[出庫中]と様々なステータスが混ざっている | 出荷指示照会 | タブに書かれている出荷状態だけの行だけを見たいのに、いろいろな出荷状態が混ざっているのでどれが[検品待ち]、[出荷確定]、[出庫中]なのか分かりづらい | - | [一覧]以外のタブは、タブに書かれている出荷状態だけの行が一覧表示されること | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
120 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-24 | A | 不具合 | [出荷明細]画面で入力必須の出荷指示数、単価が入力できない。 | 出荷明細 | [出荷明細]画面で入力必須の出荷指示数、単価が入力できない。 ・別OS、別ブラウザ（別アプリ）に切り替えたが事象解決せず ・ブラウザのキャッシュクリア実行後も解決せず | [出荷]＞[出荷指示入力]＞明細行を追加し[出荷明細]画面 | [出荷明細]画面で入力必須の出荷指示数、単価が入力できること | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
121 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-24 | C | 問い合わせ | 「引当失敗」など、何かが失敗した際は対応方法の概要も表示してほしい | - | 「引当失敗」など、何かが失敗した際、現状では「引当失敗しました」のみで、何をどうすれば引当成功になるのか分からない為、作業が止まってしまう。結果、作業時間の無駄が発生してしまう | [出荷]＞[出荷指示照会]＞[出荷状態：引当待ち]データをチェックONにし[出荷明細]＞[引当] | 「引当失敗」など、何かが失敗した際は対応方法の概要も表示されること。何をすれば良いか、何が漏れているか分かるようなメッセージが表示されること | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
122 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-24 | C | 問い合わせ | 項目の文字色が赤くなる | 出荷明細 | iPad（GoogleChrome/Safari)で[引当待ち]データの出荷明細を開いた際、以下項目の文字色が赤い。 ・出荷指示日 ・得意先 ・得意先備考 ・納入日 ・納入先 ・社内備考 | [出荷]＞[出荷指示照会]＞[出荷状態：引当待ち]データをチェックOFFのまま「…」で[出荷明細]＞出荷指示画面 ※右上[操作]ボタン＞[修正]を選択すると赤文字部分はすべて黒文字になる ・Windows、ChromeOSでは再現せず（同じ操作を行っても赤文字にならず、黒文字のまま） | OS関係なく同じ挙動になること | iPadOS17.7（第9世代） GoogleChrome129.0.6668.46 Safari：最新 解像度：810x1080 | - | 12月中
123 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-24 | A | 不具合 | iOSで[出荷]メニューをタップすると[システムエラー]画面になる | 出荷メニュー | iOSで[出荷]メニューをタップすると[システムエラー]画面になる | ログイン＞TOP＞[出荷] | iOSのブラウザ版利用時、[出荷]メニューをタップすると[出荷]メニューが表示されること | iOS17.6.1 GoogleChrome129.0.6668.46 Safari：最新 | - | 12月中
124 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-24 | C | 問い合わせ | 「ピッキングリスト（シングル）」左上のアイコン | ピッキングリスト（シングル） | ロゴではないアイコンが表示されている。ロゴ以外のマークを使う意味は何か。 | ログイン＞TOP＞[出荷]＞[ピッキングリスト(シングル）]＞ピッキングリストを出力したいデータにチェックON＞右上[印刷]（プリンターマーク） | 意味のあるものだけが表示されている（これは何？と思うものは表示されない） | Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
125 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-24 | C | 問い合わせ | 「ピッキングリスト（シングル）」右上、「出荷指示番号」上のQRコード | ピッキングリスト（シングル） | 明細行のバーコードの中に出荷指示番号も含まれるので、不要ではないか。 | ログイン＞TOP＞[出荷]＞[ピッキングリスト(シングル）]＞ピッキングリストを出力したいデータにチェックON＞右上[印刷]（プリンターマーク） | このQRコードを削除しレイアウト全体を上に詰めることで、より多くの明細行を表示できるのではないか。 | Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中
126 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-24 | C | 問い合わせ | 「ピッキングリスト（シングル） | ピッキングリスト（シングル） | 帳票マスタで用紙の向きを「横⇒縦」に変更したところ[帳票マスタ]の一覧に「ピッキングリスト（シングル）」が修正のたびにどんどん増えてしまう。 | ログイン＞TOP＞マスタデータ＞帳票マスタ＞「ピッキングリスト（シングル）」を選択し修正 | 用紙の向きを修正できること。 修正のたびに帳票マスタの一覧に「ピッキングリスト（シングル）」が増えないこと | Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | - | 12月中 | ※管理者（system）で実施
127 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-24 | C | 問い合わせ | ピッキングリストにロケーションコードを追加で表示jしたらどうか。 | ピッキングリスト（シングル） | ピッキングリストにロケーションコードを追加で表示jしたらどうか。 | - | ピッキングする際、商品の場所（ロケーション）が予め把握出来れば作業がスムーズになる。 | - | - | 12月中
128 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-25 | A | 不具合 | 年月単位で指定できない | 在庫照会 | 年月単位で指定できない | ログイン＞TOP＞在庫＞在庫照会＞絞り込み検索 | [当月]もしくは任意の年月を指定して在庫の絞り込み検索が出来ること | - | - | 12月中
129 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-25 | C | 問い合わせ | 「ロック数」とは何か | 在庫照会 | 「ロック数」の意味が分からない | ログイン＞TOP＞在庫＞在庫照会 | 「ロック数」の意味が分かった上で[在庫照会]画面を確認できること | - | - | 12月中 | [8 empty] | No.120「「ロック数」の意味が分からない」をご確認ください。※Chatbotが教えてくれますか？
130 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-25 | C | 問い合わせ | 「返品する商品を選び続けてください」 | 返品入力＞[売上返品]タブ | 「入亜予定番号」を入力し[検索]ボタンを押下すると「返品する商品を選び続けてください」とメッセージが表示される | ログイン＞TOP＞在庫＞返品入力 | メッセージを出すのであれば 「返品する商品を選択してください」 「続けて返品する商品を選択してください」 だと特に気にしない。 入荷予定番号を入力し[検索]ボタンを押下後、特にメッセージはなくても良いのではないか。（赤い*は必須入力箇所なので、入力すると思われる） | - | - | 12月中
131 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-25 | C | 問い合わせ | 「返品出荷指示番号」はどこに記載されているか | 受払照会 | 「要件定義書」に「売上返品登録実行し受払トランに入庫データをinsert、（返品出荷指示番号も付加）、同時に在庫サマリを更新する。」とあるが、「返品出荷指示番号」はどこに記載されているか分からない。[受払照会]画面ではなく、別の画面ででしょうか？ | ログイン＞TOP＞在庫＞受払照会 | [返品出荷番号]が必要に応じて視認可能な場所に記載されていること | - | - | 12月中
132 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-25 | A | 不具合 | CSVファイルのデータが文字化け | 在庫照会 | [在庫照会]画面でダウンロードしたCSVファイルの日本語で書かれた文字が文字化けする | ログイン＞TOP＞在庫＞在庫照会 | [在庫照会]画面でダウンロードしたCSVファイルの文字が文字化けしないこと | - | - | 12月中
133 | 起票済 | 伊藤 | 2024-09-25 | C | 問い合わせ | 数が合わない |  | 「在庫数」＝「入庫数」にならず、「出庫数＝０」のデータがある。1個返品入力したからだと思われるが、項目で「返品数」を加えるなり、[場所明細]で何かしら確認できるなりCSVファイルに返品されたという経緯が分からないので、何も知らない人が見たら不思議に思うのではないか | ログイン＞TOP＞在庫＞在庫照会 | 一覧の数が合っていること | - | - | 12月中
134 | 起票済 | 伊藤 | 2024-10-04 | C | 問い合わせ | ラベルの大きさ | -- | 全てのラベルが同じ大きさなので 種類によっては大きさを分けてほしい | - | 商品ラベル（小）：40×50mmに収まる大きさ 出荷ラベル 現状の大きさ（50×85） ロケーションラベル（小）40×50mmに収まる大きさ 商品ラベルとロケーションラベルは印刷の向きを変えれば用紙を別途用意しなくても良いのではないか。 | - | - | 12月中
135 | 起票済 | 伊藤 | 2024-10-04 | A | 不具合 | ラベルに印字されたロゴの向き | -- | 向きがおかしい | - | 【正】 【誤】 | - | - | 12月中
136 | 起票済 | 伊藤 | 2024-10-07 | C | 問い合わせ | 商品ラベルを複数枚同時印刷 | 商品マスタ＞印刷 | 複数枚の商品ラベルが印刷できない。 複数のチェックボックスにチェックを入れ印刷ボタンを押下すると「最大で1つのデータを選択してください」メッセージが表示される。大量の商品ラベルを出力したいときは1回1回商品を選ばないといけないので面倒。 | ログイン＞マスタデータ＞商品マスタ＞（複数商品のチェックボックスにチェックON）＞印刷 | 複数商品の商品ラベルが印刷できること | - | - | 12月中
137 | 起票済 | 伊藤 | 2024-10-07 | C | 問い合わせ | ロケーションラベル | ロケーションマスタ＞印刷 | フォントサイズが少し小さい。 倉庫が暗かったり、老眼などで視力が弱い方だと視認しずらい可能性がある。 | - | 倉庫の中でラベルの文字が視認できること | - | - | 12月中
138 | 起票済 | 伊藤 | 2024-10-07 | C | 問い合わせ | 商品ラベルの文字方向 | 商品マスタ＞印刷 | 商品名や荷姿が横向きに対し、QRコードやQRコード下の文字列が下から上に記載があり、向きが異なる | - | 全て横向き（左から右）に統一されていること | - | - | 12月中
139 | 起票済 | 伊藤 | 2024-10-11 | C | 問い合わせ | 入荷予定入力 | 入荷＞入荷予定入力 | 入荷予定入力画面で基本情報と明細を登録後、仕入先が誤っていても変更できない。 | - | 変更できること | - | - | 12月中
140 | 起票済 | 伊藤 | 2024-10-11 | C | 問い合わせ | 入荷予定入力 | 入荷＞入荷予定入力 | 再度入荷予定入力画面を新規にやり直すため、再度入荷＞入荷予定入力と進んでも、仕入先名が誤ったままの画面が出てしまう。一度ログアウトしないと新規の入荷予定入力画面にならない。 | - | 削除出来ること。もしくはこういう仕様なのか確認したいです。 | - | - | 12月中
141 | 起票済 | 伊藤 | 2024-10-17 | C | 問い合わせ | 入荷予定入力 | 入荷＞入荷予定入力 | 入荷予定入力]画面＞[基本情報]タブ内を一通り入力し、本来であれば[登録]ボタンを押下してから[明細行を追加]をクリックするところ誤って[登録]ボタン押下を飛ばして[明細行を追加する]を押下すると「入荷予定を空白にすることはできません」メッセージが出ます。 | [入荷予定入力]画面＞[基本情報］タブ内を一通り入力する＞右上の[登録]を押下せず、[明細行追加]を押下する＞「入荷予定を空白にすることはできません」msg表示 | 「入荷予定を空白にすることはできません」メッセージだと正常に操作を完了するためにどうすれば良いのか示されていないので、「明細行を追加する前に[登録]ボタンを押して[基本情報]を登録します」もしくは「基本情報を登録する前に明細行を追加できません。[登録]ボタンを押し、基本情報を登録してください」といったメッセージに変えたほうが良いのではないか。※POTTSの操作が不慣れな利用者の場合、あり得る操作と思われます。 | - | - | 12月中
142 | 起票済 | 伊藤 | 2024-10-17 | C | 問い合わせ | 入荷予定入力 | 入荷＞入荷予定入力 | [仕入先注文番号]にハイフン（-）を入力し[登録]ボタンを押下すると「仕入先注文番号は半角英数字でなければなりません」となり、登録できない。AmazonやYahoo!などのネットショップで発行される注文番号にはハイフンが入っているものもあるので、ハイフンは使えたほうが良いのではないか。 | - | [仕入先注文番号]にハイフン（-）が使えること。 ※もし可能であればアンダーバー(_)や『/』（スラッシュ）、『.』（ピリオド）、『 』（スペース）、『#』（シャープ）、『*』（アスタリスク）も使えたほうが便利ではないか。 | - | - | 12月中
143 | 起票済 | 伊藤 | 2024-10-21 | C | 問い合わせ | 棚卸開始 | 棚卸＞棚卸開始 | メッセージの日本語が不思議過ぎる | 棚卸＞棚卸開始＞「棚卸日」「倉庫」をそれぞれ選択し[ロケーション一覧]から任意のロケーションのチェックボックスにチェックを入れ[登録]ボタン押下 | 「選択したロケーションの商品はすべて在庫しない。ご確認お願い致します」 ⇒「選択したロケーションの商品はすべて存在しません。ご確認ください。」 「未確定の棚卸日が存在するので、登録が失敗する」 ⇒「〇〇が未確定の棚卸日が存在するので棚卸が開始できません。確定させてからやり直してください」 ※上記「〇〇」部分は何になりますか？ | - | - | 12月中
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
Note on F4: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 業務に支障が出る：A 出ないけどまあまあひどい：B 業務に支障は出ないしひどくないけどどうなの？：C

## エビデンス画像
#84：同じメッセージでも表示が異なる