## 一覧
■横展開一覧表
NO | 状態 | 仕様変更 | 記入者 | 記入日 | 区分 | 事項
1 | 展開済 | × | 張 | 2024-10-06 | 全て | 品質管理表のNo.32からの転記 デフォルトは組織コード順としてください ※他画面も同様、明細表示はデフォルトのソート順を設定してください ※他画面も同様、明細表示している箇所は動的にソート順を変更できるようにしてください
2 | 展開済 | × | 張 | 2024-10-06 | 全て | 品質管理表のNo.34からの転記 [登録」ボタン押下の際、「カナ名称はカナでなくてはなりません」とメッセージが出てくるが、そもそもカナ入力の状態になってほしい ↓2024/9/19橋本 カナ名称がある全ての画面を精査してください IMEで半角カナを設定してください チェックは半角以外はエラーとしてください（半角英数字記号はOK） 郵便番号（電話番号）IMEを設定
3 | 未展開 | × | 張 | 2024-10-06 | 全て
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## 横展開0_サンプル
一覧
横展開No.
横展開内容
仕様変更
横展開追加時間
|  | 処理ID | 処理 | 担当者 | 対応日付 | 対応状態 | 確認状況 | 確認者 | 確認日付
| 1 | POTTS_001 | ログイン
| 2 | POTTS_002 | 新着通知
| 3 | POTTS_003 | アカウント
| 4 | POTTS_004 | ホーム
| 5 | POTTS_101 | 出荷指示入力
| 6 | POTTS_102 | 出荷指示照会
| 7 | POTTS_103 | 欠品伝票照会
| 8 | POTTS_104 | ピッキングリスト（シングル
| 9 | POTTS_105 | 出庫入力
| 10 | POTTS_106 | 出庫照会
| 11 | POTTS_107 | 納品書
| 12 | POTTS_108 | 出荷検品
| 13 | POTTS_109 | 梱包
| 14 | POTTS_110 | 出荷確定
| 15 | POTTS_111 | 出荷確定データ出力
| 16 | POTTS_201 | 入荷予定入力
| 17 | POTTS_202 | 入荷予定照会
| 18 | POTTS_203 | 入荷検品
| 19 | POTTS_204 | 入庫入力
| 20 | POTTS_205 | 入庫照会
| 21 | POTTS_206 | 入荷確定
| 22 | POTTS_207 | 入荷確定データ出力
| 23 | POTTS_301 | 在庫照会
| 24 | POTTS_302 | 受払照会
| 25 | POTTS_303 | 返品入力
| 26 | POTTS_304 | 在庫移動入力
| 27 | POTTS_305 | 在庫移動照会
| 28 | POTTS_306 | 在庫調整入力
| 29 | POTTS_307 | 在庫調整照会
| 30 | POTTS_308 | 返品照会
| 31 | POTTS_401 | 棚卸開始
| 32 | POTTS_402 | 実棚明細入力
| 33 | POTTS_403 | 棚卸照会
| 34 | POTTS_404 | 棚卸確定
| 35 | POTTS_405 | 棚卸データ出力
| 36 | POTTS_601 | 商品マスタ管理
| 37 | POTTS_602 | 会社情報マスタ管理
| 38 | POTTS_603 | 権限マスタ管理
| 39 | POTTS_604 | ロールマスタ管理
| 40 | POTTS_605 | メニューマスタ管理
| 41 | POTTS_606 | 得意先マスタ管理
| 42 | POTTS_607 | 納入先マスタ管理
| 43 | POTTS_608 | 仕入先マスタ管理
| 44 | POTTS_609 | 倉庫マスタ管理
| 45 | POTTS_610 | ロケーションマスタ管理
| 46 | POTTS_611 | メッセージマスタ管理
| 47 | POTTS_612 | 運用基本情報管理
| 48 | POTTS_613 | 営業日マスタ管理
| 49 | POTTS_614 | 操作ログ
| 50 | POTTS_615 | 組織マスタ管理
| 51 | POTTS_616 | 荷主マスタ管理
| 52 | POTTS_617 | 配送業者マスタ管理
| 53 | POTTS_901 | 課金法人管理
| 54 | POTTS_902 | ライセンス管理
| 55 | POTTS_903 | ユーザーライセンス管理
| 56 | POTTS_904 | 申込
| 57 | POTTS_905 | 申込受付
| 58 | POTTS_906 | 解約
| 59 | POTTS_907 | チャットボート

## 横展開1
一覧
| 横展開No. |  |  | 1
| 横展開内容 |  |  | 品質管理表のNo.32からの転記 デフォルトは組織コード順としてください ※他画面も同様、明細表示はデフォルトのソート順を設定してください ※他画面も同様、明細表示している箇所は動的にソート順を変更できるようにしてください
|  | 処理ID | 処理 | 対象 | 担当者 | 対応日付 | 対応状態 | 確認状況 | 確認者 | 確認日付
| 1 | POTTS_001 | ログイン | ✕
| 2 | POTTS_002 | 新着通知 | ✕
| 3 | POTTS_003 | アカウント | ✕
| 4 | POTTS_004 | ホーム | ✕
| 5 | POTTS_101 | 出荷指示入力 | ✕
| 6 | POTTS_102 | 出荷指示照会 | 〇 | 穆 | 2025-01-15 | 完了
| 7 | POTTS_103 | 欠品伝票照会 | 〇 | 穆 | 2025-01-15 | 完了
| 8 | POTTS_104 | ピッキングリスト（シングル | 〇 | 穆 | 2025-01-15 | 完了
| 9 | POTTS_105 | 出庫入力 | ✕
| 10 | POTTS_106 | 出庫照会 | 〇 | 穆 | 2025-01-15 | 完了
| 11 | POTTS_107 | 納品書 | 〇 | 穆 | 2025-01-15 | 完了
| 12 | POTTS_108 | 出荷検品 | ✕
| 13 | POTTS_109 | 梱包 | ✕
| 14 | POTTS_110 | 出荷確定 | 〇 | 穆 | 2025-01-15 | 完了
| 15 | POTTS_111 | 出荷確定データ出力 | 〇 | 穆 | 2025-01-15 | 完了
| 16 | POTTS_201 | 入荷予定入力 | ✕
| 17 | POTTS_202 | 入荷予定照会 | 〇 | 穆 | 2025-01-15 | 完了
| 18 | POTTS_203 | 入荷検品 | ✕
| 19 | POTTS_204 | 入庫入力 | ✕
| 20 | POTTS_205 | 入庫照会 | 〇 | 穆 | 2025-01-15 | 完了
| 21 | POTTS_206 | 入荷確定 | 〇 | 穆 | 2025-01-15 | 完了
| 22 | POTTS_207 | 入荷確定データ出力 | 〇 | 穆 | 2025-01-15 | 完了
| 23 | POTTS_301 | 在庫照会 | 〇 | 穆 | 2025-01-15 | 完了
| 24 | POTTS_302 | 受払照会 | 〇 | 穆 | 2025-01-15 | 完了
| 25 | POTTS_303 | 返品入力 | ✕
| 26 | POTTS_304 | 在庫移動入力 | ✕
| 27 | POTTS_305 | 在庫移動照会 | 〇 | 穆 | 2025-01-15 | 完了
| 28 | POTTS_306 | 在庫調整入力 | 〇 | 穆 | 2025-01-15 | 完了
| 29 | POTTS_307 | 在庫調整照会 | 〇 | 穆 | 2025-01-15 | 完了
| 30 | POTTS_308 | 返品照会 | 〇 | 穆 | 2025-01-15 | 完了
| 31 | POTTS_401 | 棚卸開始 | 〇 | 穆 | 2025-01-15 | 完了
| 32 | POTTS_402 | 実棚明細入力 | ✕
| 33 | POTTS_403 | 棚卸照会 | 〇 | 穆 | 2025-01-16 | 完了
| 34 | POTTS_404 | 棚卸確定 | 〇 | 穆 | 2025-01-16 | 完了
| 35 | POTTS_405 | 棚卸データ出力 | 〇 | 穆 | 2025-01-16 | 完了
| 36 | POTTS_601 | 商品マスタ管理 | 〇 | 穆 | 2025-01-16 | 完了
| 37 | POTTS_602 | 会社情報マスタ管理 | 〇 | 穆 | 2025-01-16 | 完了
| 38 | POTTS_603 | 権限マスタ管理 | 〇 | 穆 | 2025-01-16 | 完了
| 39 | POTTS_604 | ロールマスタ管理 | 〇 | 穆 | 2025-01-16 | 完了
| 40 | POTTS_605 | メニューマスタ管理 | 〇 | 穆 | 2025-01-16 | 完了
| 41 | POTTS_606 | 得意先マスタ管理 | 〇 | 穆 | 2025-01-16 | 完了
| 42 | POTTS_607 | 納入先マスタ管理 | 〇 | 穆 | 2025-01-16 | 完了
| 43 | POTTS_608 | 仕入先マスタ管理 | 〇 | 穆 | 2025-01-16 | 完了
| 44 | POTTS_609 | 倉庫マスタ管理 | 〇 | 穆 | 2025-01-16 | 完了
| 45 | POTTS_610 | ロケーションマスタ管理 | 〇 | 穆 | 2025-01-16 | 完了
| 46 | POTTS_611 | メッセージマスタ管理 | ✕
| 47 | POTTS_612 | 運用基本情報管理 | ✕
| 48 | POTTS_613 | 営業日マスタ管理 | 〇 | 穆 | 2025-01-16 | 完了
| 49 | POTTS_614 | 操作ログ | 〇 | 穆 | 2025-01-16 | 完了
| 50 | POTTS_615 | 組織マスタ管理 | 〇 | 穆 | 2025-01-16 | 完了
| 51 | POTTS_616 | 荷主マスタ管理 | 〇 | 穆 | 2025-01-16 | 完了
| 52 | POTTS_617 | 配送業者マスタ管理 | 〇 | 穆 | 2025-01-16 | 完了
| 53 | POTTS_901 | 課金法人管理 | ✕
| 54 | POTTS_902 | ライセンス管理 | ✕
| 55 | POTTS_903 | ユーザーライセンス管理 | 〇 | 穆 | 2025-01-16 | 完了
| 56 | POTTS_904 | 申込 | ✕
| 57 | POTTS_905 | 申込受付 | 〇 | 穆 | 2025-01-16 | 完了
| 58 | POTTS_906 | 解約 | ✕
| 59 | POTTS_907 | チャットボート | ✕
| 60 |  | 解約受付 | 〇 | 穆 | 2025-01-16 | 完了

## 横展開2
一覧
| 横展開No. |  |  |  |  | 2
| 横展開内容 |  |  |  |  | 品質管理表のNo.34からの転記 [登録」ボタン押下の際、「カナ名称はカナでなくてはなりません」とメッセージが出てくるが、そもそもカナ入力の状態になってほしい ↓2024/9/19橋本 カナ名称がある全ての画面を精査してください IMEで半角カナを設定してください チェックは半角以外はエラーとしてください（半角英数字記号はOK） 郵便番号（電話番号）IMEを設定
|  | 処理ID | 処理 | カナ名称チェック | 郵便番号（電話番号）IME | 対象 | 担当者 | 対応日付 | 対応状態 | 確認状況 | 確認者 | 確認日付
| 1 | POTTS_001 | ログイン | ✕ | ✕
| 2 | POTTS_002 | 新着通知 | ✕ | ✕
| 3 | POTTS_003 | アカウント | ✕ | ✕
| 4 | POTTS_004 | ホーム | ✕ | ✕
| 5 | POTTS_101 | 出荷指示入力 | 〇 | 〇 |  | 穆 | 2025-01-17 | 完了
| 6 | POTTS_102 | 出荷指示照会 | ✕ | ✕
| 7 | POTTS_103 | 欠品伝票照会 | ✕ | ✕
| 8 | POTTS_104 | ピッキングリスト（シングル | ✕ | ✕
| 9 | POTTS_105 | 出庫入力 | ✕ | ✕
| 10 | POTTS_106 | 出庫照会 | ✕ | ✕
| 11 | POTTS_107 | 納品書 | ✕ | ✕
| 12 | POTTS_108 | 出荷検品 | ✕ | ✕
| 13 | POTTS_109 | 梱包 | ✕ | ✕
| 14 | POTTS_110 | 出荷確定 | ✕ | ✕
| 15 | POTTS_111 | 出荷確定データ出力 | ✕ | ✕
| 16 | POTTS_201 | 入荷予定入力 | 〇 | 〇 |  | 穆 | 2025-01-17 | 完了
| 17 | POTTS_202 | 入荷予定照会 | ✕ | ✕
| 18 | POTTS_203 | 入荷検品 | ✕ | ✕
| 19 | POTTS_204 | 入庫入力 | ✕ | ✕
| 20 | POTTS_205 | 入庫照会 | ✕ | ✕
| 21 | POTTS_206 | 入荷確定 | ✕ | ✕
| 22 | POTTS_207 | 入荷確定データ出力 | ✕ | ✕
| 23 | POTTS_301 | 在庫照会 | ✕ | ✕
| 24 | POTTS_302 | 受払照会 | ✕ | ✕
| 25 | POTTS_303 | 返品入力 | ✕ | ✕
| 26 | POTTS_304 | 在庫移動入力 | ✕ | ✕
| 27 | POTTS_305 | 在庫移動照会 | ✕ | ✕
| 28 | POTTS_306 | 在庫調整入力 | ✕ | ✕
| 29 | POTTS_307 | 在庫調整照会 | ✕ | ✕
| 30 | POTTS_308 | 返品照会 | ✕ | ✕
| 31 | POTTS_401 | 棚卸開始 | ✕ | ✕
| 32 | POTTS_402 | 実棚明細入力 | ✕ | ✕
| 33 | POTTS_403 | 棚卸照会 | ✕ | ✕
| 34 | POTTS_404 | 棚卸確定 | ✕ | ✕
| 35 | POTTS_405 | 棚卸データ出力 | ✕ | ✕
| 36 | POTTS_601 | 商品マスタ管理 | ✕ | ✕
| 37 | POTTS_602 | 会社情報マスタ管理 | ✕ | 〇 |  | 穆 | 2025-01-17 | 完了
| 38 | POTTS_603 | 権限マスタ管理 | ✕ | ✕
| 39 | POTTS_604 | ロールマスタ管理 | ✕ | ✕
| 40 | POTTS_605 | メニューマスタ管理 | ✕ | ✕
| 41 | POTTS_606 | 得意先マスタ管理 | 〇 | 〇 |  | 穆 | 2025-01-17 | 完了
| 42 | POTTS_607 | 納入先マスタ管理 | 〇 | 〇 |  | 穆 | 2025-01-17 | 完了
| 43 | POTTS_608 | 仕入先マスタ管理 | 〇 | 〇 |  | 穆 | 2025-01-17 | 完了
| 44 | POTTS_609 | 倉庫マスタ管理 | ✕ | 〇 |  | 穆 | 2025-01-17 | 完了
| 45 | POTTS_610 | ロケーションマスタ管理 | ✕ | ✕
| 46 | POTTS_611 | メッセージマスタ管理 | ✕ | ✕
| 47 | POTTS_612 | 運用基本情報管理 | ✕ | 〇 |  | 穆 | 2025-01-17 | 完了
| 48 | POTTS_613 | 営業日マスタ管理 | ✕ | ✕
| 49 | POTTS_614 | 操作ログ | ✕ | ✕
| 50 | POTTS_615 | 組織マスタ管理 | ✕ | ✕
| 51 | POTTS_616 | 荷主マスタ管理 | 〇 | 〇 |  | 穆 | 2025-01-17 | 完了
| 52 | POTTS_617 | 配送業者マスタ管理 | ✕ | 〇 |  | 穆 | 2025-01-17 | 完了
| 53 | POTTS_901 | 課金法人管理 | ✕ | ✕
| 54 | POTTS_902 | ライセンス管理 | ✕ | ✕
| 55 | POTTS_903 | ユーザーライセンス管理 | ✕ | ✕
| 56 | POTTS_904 | 申込 | ✕ | 〇 |  | 穆 | 2025-01-17 | 完了
| 57 | POTTS_905 | 申込受付 | ✕ | ✕
| 58 | POTTS_906 | 解約 | ✕ | 〇 |  | 穆 | 2025-01-17 | 完了
| 59 | POTTS_907 | チャットボート | ✕ | ✕
| 60 | POTTS_907 | 解約受付 | ✕ | ✕

## 帳票設計書 (hidden)
機能ID/JobID/画面ID | 機能名/JOB名/画面名 | 処理ID | 処理 | 帳票 | インタフェースID | インタフェース名
HD42BM0502010 | 月別業務実施確認表等 作表データ作成 | HD42B0502010 | 請負業務集計表(当月) | 帳票 | HD42I0502010 | （帳票）支障移転回避交渉実施明細
HD42BM0502010 | 月別業務実施確認表等 作表データ作成 | HD42B0502020 | 請負業務集計表(累計) | 帳票 | HD42I0502020 | （帳票）電柱敷地異動登録実施明細
HD42BM0502010 | 月別業務実施確認表等 作表データ作成 | HD42B0502030 | 月別業務実施確認書(その1) | 帳票 | HD42I0502030 | （帳票）補償金・負担金計算実施明細
HD42BM0502010 | 月別業務実施確認表等 作表データ作成 | HD42B0502040 | 月別業務実施確認書(その2) | 帳票 | HD42I0502040 | （帳票）工事概要図実施明細
HD42BM0502010 | 月別業務実施確認表等 作表データ作成 | HD42B0502050 | 月別業務実施確認書(その3) | 帳票 | HD42I0502050 | （帳票）共架管理実施明細
HD42BM0502010 | 月別業務実施確認表等 作表データ作成 | HD42B0502060 | 月別業務実施確認書(その4) | 帳票 | HD42I0502060 | （帳票）配電請負業務実施明細
HD42BM0502010 | 月別業務実施確認表等 作表データ作成 | HD42B0502070 | 請負業務実施総括表(その1)(当月) | 帳票 | HD42I0502070 | （帳票）請負業務集計表（当月）
HD42BM0502010 | 月別業務実施確認表等 作表データ作成 | HD42B0502080 | 請負業務実施総括表(その2)(当月) | 帳票 | HD42I0502080 | （帳票）請負業務集計表（累計）
HD42BM0502010 | 月別業務実施確認表等 作表データ作成 | HD42B0502090 | 請負業務実施総括表(その3)(当月) | 帳票 | HD42I0502090 | （帳票）月別業務実施確認書（その1）
HD42BM0502010 | 月別業務実施確認表等 作表データ作成 | HD42B0502100 | 請負業務実施総括表(その1)(累計) | 帳票 | HD42I0502100 | （帳票）月別業務実施確認書（その2）
HD42BM0502010 | 月別業務実施確認表等 作表データ作成 | HD42B0502110 | 請負業務実施総括表(その2)(累計) | 帳票 | HD42I0502110 | （帳票）月別業務実施確認書（その3）
HD42BM0502010 | 月別業務実施確認表等 作表データ作成 | HD42B0502120 | 請負業務実施総括表(その3)(累計) | 帳票 | HD42I0502120 | （帳票）月別業務実施確認書（その4）
HD42BM0502010 | 月別業務実施確認表等 作表データ作成 | HD42B0502130 | 配電請負単価工事実施総括表(その1)(当月) | 帳票 | HD42I0502130 | （帳票）請負業務実施総括表（その1）（当月）
HD42BM0502010 | 月別業務実施確認表等 作表データ作成 | HD42B0502140 | 配電請負単価工事実施総括表(その1)(累計) | 帳票 | HD42I0502140 | （帳票）請負業務実施総括表（その2）（当月）
HD42BM0502010 | 月別業務実施確認表等 作表データ作成 | HD42B0502150 | 配電請負単価工事実施総括表(その2)(当月) | 帳票 | HD42I0502150 | （帳票）請負業務実施総括表（その3）（当月）
HD42BM0502010 | 月別業務実施確認表等 作表データ作成 | HD42B0502160 | 配電請負単価工事実施総括表(その2)(累計) | 帳票 | HD42I0502160 | （帳票）請負業務実施総括表（その1）（累計）
HD42BM0502010 | 月別業務実施確認表等 作表データ作成 | HD42B0502170 | 配電請負単価工事実施総括表(その3)(当月) | 帳票 | HD42I0502170 | （帳票）請負業務実施総括表（その2）（累計）
HD42BM0502010 | 月別業務実施確認表等 作表データ作成 | HD42B0502180 | 配電請負単価工事実施総括表(その3)(累計) | 帳票 | HD42I0502180 | （帳票）請負業務実施総括表（その3）（累計）
HD42BM0502010 | 月別業務実施確認表等 作表データ作成 | HD42B0502190 | 配電請負単価工事集計表(当月) | 帳票 | HD42I0502190 | （帳票）配電請負単価工事実施総括表（その1）（当月）
HD42BM0502010 | 月別業務実施確認表等 作表データ作成 | HD42B0502200 | 配電請負単価工事集計表(累計) | 帳票 | HD42I0502200 | （帳票）配電請負単価工事実施総括表（その1）（累計）
HD42BM0502010 | 月別業務実施確認表等 作表データ作成 | HD42B0502210 | 支障移転回避交渉実施明細 | 帳票 | HD42I0502210 | （帳票）配電請負単価工事実施総括表（その2）（当月）
HD42BM0502010 | 月別業務実施確認表等 作表データ作成 | HD42B0502220 | 電柱敷地異動登録実施明細 | 帳票 | HD42I0502220 | （帳票）配電請負単価工事実施総括表（その2）（累計）
HD42BM0502010 | 月別業務実施確認表等 作表データ作成 | HD42B0502230 | 補償金・負担金計算実施明細 | 帳票 | HD42I0502230 | （帳票）配電請負単価工事実施総括表（その3）（当月）
HD42BM0502010 | 月別業務実施確認表等 作表データ作成 | HD42B0502240 | 工事概要図実施明細 | 帳票 | HD42I0502240 | （帳票）配電請負単価工事実施総括表（その3）（累計）
HD42BM0502010 | 月別業務実施確認表等 作表データ作成 | HD42B0502250 | 共架管理実施明細 | 帳票 | HD42I0502250 | （帳票）配電請負単価工事集計表（当月）
HD42BM0502010 | 月別業務実施確認表等 作表データ作成 | HD42B0502260 | 配電請負業務実施明細 | 帳票 | HD42I0502260 | （帳票）配電請負単価工事集計表（累計）
HD42BH0501010 | 配電工事実施明細表 作表データ作成 | HD42B0501150 | 配電工事実施明細表（全社） | 帳票 | HD42I0501310 | 配電工事実施明細表（全社）
HD42BH0501010 | 配電工事実施明細表 作表データ作成 | HD42B0501160 | 配電工事実施明細表（支社別） | 帳票 | HD42I0501320 | 配電工事実施明細表（支社別）
HD42BH0501010 | 配電工事実施明細表 作表データ作成 | HD42B0501170 | 配電工事実施明細表（Ａ所別） | 帳票 | HD42I0501330 | 配電工事実施明細表（Ａ所別）
HD42BH0501010 | 配電工事実施明細表 作表データ作成 | HD42B0501180 | 工事検査実績表１「電工・外線」 | 帳票 | HD42I0501340 | 工事検査実績表１「電工・外線」
HD42BH0501010 | 配電工事実施明細表 作表データ作成 | HD42B0501190 | 工事検査実績表２「電工・内線」 | 帳票 | HD42I0501350 | 工事検査実績表２「電工・内線」
HD42BH0501010 | 配電工事実施明細表 作表データ作成 | HD42B0501200 | 工事検査実績表３「組合・内線」 | 帳票 | HD42I0501360 | 工事検査実績表３「組合・内線」
HD42BH0501010 | 配電工事実施明細表 作表データ作成 | HD42B0501210 | 工事検査実績４「電工・数量」 | 帳票 | HD42I0501370 | 工事検査実績４「電工・数量」
HD42BH0501010 | 配電工事実施明細表 作表データ作成 | HD42B0501220 | 工事検査実績５「組合・数量」 | 帳票 | HD42I0501380 | 工事検査実績５「組合・数量」
HD42BM0501010 | 工事票別工事金明細表 作表データ作成 | HD42B0501010 | 工事票別工事金明細表 | 帳票 | HD42I0501010 | 工事票別工事金明細表
HD42BM0501010 | 工事票別工事金明細表 作表データ作成 | HD42B0501020 | 委託工事金振替支払表（県別） | 帳票 | HD42I0501020 | 委託工事金振替支払表（県別）
HD42BM0501010 | 工事票別工事金明細表 作表データ作成 | HD42B0501030 | 工事店別工事金内訳表（工事店別） | 帳票 | HD42I0501030 | 工事店別工事金内訳表（工事店別）
HD42BM0501010 | 工事票別工事金明細表 作表データ作成 | HD42B0501040 | 工事店別工事金内訳表（組合別） | 帳票 | HD42I0501040 | 工事店別工事金内訳表（組合別）
HD42BM0501010 | 工事票別工事金明細表 作表データ作成 | HD42B0501050 | 給料手当振替額明細表 | 帳票 | HD42I0501050 | 給料手当振替額明細表